谢家湾农贸市场室内装饰工程

招标比选文件

招　　标　 人：重庆供销生鲜连锁有限公司   （盖单位法人章）

2025　年　8 月

# 第一章  招标比选公告

谢家湾农贸市场室内装饰工程

招标比选公告

## 1.  招标比选条件

重庆供销生鲜连锁有限公司谢家湾农贸市场室内装饰工程，招标人为重庆供销生鲜连锁有限公司，资金来自业主自筹资金，现进行施工招标比选。

## 2.  项目概况与招标范围

2.1 建设地点： 九龙坡区谢家湾街道文化四村7号

2.2 项目概况与建设规模：本项目为改造项目，总面积约 2070 平方米。改建内容包括但不限于拆除工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程等图纸包含的所有工作内容，具体见工程量清单。

2.3 ☑本次招标项目合同估算金额：  71万元

2.4 招标范围：本项目为改造项目，总面积约 2070 平方米。改建内容包括但不限于包括拆除工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程等图纸包含的所有工作内容，具体见工程量清单。

2.5 工期要求：  75  日历天

缺陷责任期要求：  24  个月

2.6 标段划分（如有）：   /

2.7 其他：  采取分区分段方式施工

## 3.  投标人资格要求

3.1  本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具备建筑工程施工总承包二级和机电工程专业总承包二级及以上资质。

3.1.2 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知前附表第1.4.1项内容。

3.2  本次招标□接受 ☑不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：         /        。

## 4.  招标文件的获取

4.1  凡有意参加投标者，请于 2025 年 8 月 18 日（北京时间，下同）起在重庆市农产品（集团）有限公司（ http://www.cqapg.com/）下载招标文件、工程量清单、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

4.2  投标人应于 2025 年 8 月 20 日 12 时 00 分（北京时间）前，向招标人提出质疑。招标人应于 2025 年 8 月 21 日 12 时 00 分（北京时间）前在重庆市农产品（集团）有限公司（ http://www.cqapg.com/）发布澄清。

## 5.  投标文件的递交

5.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 8 月 22  日 12 时 00 分，地点为重庆市渝北区宝环路65号。

5.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6.  发布公告的媒介

本次招标比选公告在“重庆市农产品（集团）有限公司官网”上发布。

## 7.  联系方式

招 标 人：重庆供销生鲜连锁有限公司

地    址：重庆市渝北区农业园区宝环路65号

联 系 人： 冉师林

电    话： 023-67219867

2025 年 8 月 18 日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：重庆供销生鲜连锁有限公司 地址：重庆市渝北区农业园区宝环路65号 联系人：冉师林 电 话： 023-67219867 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 谢家湾农贸市场室内装饰工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 九龙坡区谢家湾街道文化四村7号 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 本项目为改造项目，总面积约 2070 平方米。改建内容包括但不限于拆除工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程等图纸包含的所有工作内容，具体见工程量清单。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 资金来源为： 业主自筹 。 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目为改造项目，总面积约 2070 平方米。改建内容包括但不限于拆除工程、装修工程、给排水工程、电气工程、弱电工程等图纸包含的所有工作内容，具体见工程量清单。 |
| 1.3.2 | 计划工期 缺陷责任期 | 工期： 75 日历天 缺陷责任期： 24 个月 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。 |
| 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 投标人资质条件、能力和信誉 | 本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照及安全生产条件 [本工程资质设置严格按照《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）、《住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质标准》的通知》（建市﹝2014﹞159号文）、住房城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知（建市﹝2015﹞20号）、《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市﹝2015﹞154号）、《住房城乡建设部关于取消建筑智能化等4个工程设计与施工资质有关事项的通知》（建市﹝2015﹞102号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建市﹝2016﹞226号）等相关规定执行。 （1）具备建设行政主管部门颁发的有效的 具备建筑工程施工总承包二级和机电工程专业总承包二级及以上资质。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的资质证书复印件。 （2）具备有效的营业执照，其营业范围与本项目相适应。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书复印件。 2.财务要求 不采用 3.投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式见第八章投标文件格式）不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。 投标人须在投标文件资格审查部分提供承诺。 4.项目经理资格要求 4.1投标人拟派的项目经理必须已在投标人本单位注册并应具有 建筑工程和机电工程专业 贰 级及以上注册建造师执业资格。 4.2投标人拟派的项目经理须做出到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）和未被禁止参与投标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。若被暂停在渝承揽新业务但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任）。未提供上述承诺或承诺内容不符合要求的，由评标委员会作否决投标处理。拟派项目经理中标后不得随意更换。 投标人须在投标文件资格审查部分提供有效的拟派项目经理建造师注册证、身份证、投标人为其缴纳的养老保险证明材料复印件，拟派项目经理到岗履职和未被禁止参与投标的承诺原件（承诺格式见第八章投标文件格式）。 5.其他要求 委托代理人： 委托代理人必须为投标人本单位人员。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。 特别说明： （1）上述1～5条所须提交的相关证明材料复印件均应加盖投标单位法人章并装入投标文件资格审查部分中。投标时投标人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在开标现场核验身份后一次性递交密封完好的原件袋（不得补交）。评标委员会审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 上述1～5条，有一条不满足则投标文件由评标委员会作否决投标处理。 （2）投标人须自行承诺其提供的上述相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形（格式见第八章投标文件格式）。招标人在合同签订前均有权对投标人提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，其投标保证金不予退还，投标人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 （3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： ①社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 ②项目经理、委托代理人的养老保险证明期限为 2025 年 2 月至 2025 年7月 半 年的连续养老保险。 养老保险证明原件必须加盖社保部门公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险）。为确保对所有投标人的公开、公平、公正，投标人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子印章且提供了该地区政府或人社局发布的相关推行参保人员社保证明电子化的佐证材料（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，投标有效，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.5 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，集中踏勘时间： 集中踏勘地点： |
| 1.6 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.7 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的澄清及修改 |
| 2.2.1 | 投标人对招标文件提出疑问的截止时间 | 投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前向投标人提交要求澄清和解答的问题。投标人未在规定时间内提出质疑，则视为投标人已全面确认招标文件内容。 |
| 2.2.2 | 招标人对招标文件澄清的截止时间 | 招标人应在招标公告规定的时间前，在重庆市农产品集团官网（http://www.cqapg.com/）发布澄清。 |
|  | 投标截止时间 | 详见招标公告规定的投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人对招标文件及澄清修改提出异议的截止时间 | 投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间前，以书面形式通知招标人。招标人应当自收到异议之日起1日内做出答复， |
| 3.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 | 投标报价 | 1.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。 2.投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。 3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。 4.投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 5.（1）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择： ☑一般计税法 □简易计税法 6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以修改的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。 7.招标人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等），投标人不得修改。 8.本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为人民币71万元，投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 本工程招标将设置全部工程量清单综合单价最高限价，全部清单综合单价最高限价详见本次发布的附件，投标人的每项清单综合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价。 招标人在合同签订前将对中标人已标价工程量清单进行清标。若发现中标人的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时招标人将以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照中标人的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。 9.安全文明施工费： 9.1根据《重庆城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 9.2本工程安全文明施工费由招标人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为人民币 27485.04 元。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照招标人给出的暂定金额填报，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。 10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》或工程造价管理机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。 11.本项目建筑安装材料价格风险按照《重庆市城乡建设委员会关于进一步加强建筑安装材料价格风险管控的指导意见》（渝建〔2018〕61号）执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整方法为： 不作调整 12.本项目所采用技术、工艺和产品等必须执行重庆市住房和城乡建设委员会关于发布《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2019年版）（渝建发〔2019〕25号）的规定。 13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。 |
| 3.3 | 投标有效期 | 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4 | 投标保证金 | - 投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前一日17：00以前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 2、投标保证金的金额：叁万元整（人民币） 3、投标保证金应从投标人基本存款账户转入下述指定账户中： （1）收款单位：重庆供销生鲜连锁有限公司 （2）开户银行：重庆三峡银行股份有限公司北部新区支行 账号：0109 0142 1001 1278 投标保证金的有效性以重庆供销生鲜连锁有限公司开标现场展示的保证金缴纳情况表显示的信息为准。 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“谢家湾农贸市场室内装修工程”。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 - 投标保证金的保证金退还： 招标人在法定时间内确定中标人后，10个工作日内将投标保证金无息退回给各投标人。 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 口允许 |
| 3.6.1 | 签字盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人在招标文件规定的位置按招标文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。 |
| 3.6.2 | 投标文件的份数 | 投标文件正本1份、副本2份，电子版形式（U盘）1份。当副本和正本不一致时，以正本为准。否则由评标委员会作否决投标处理。 电子版形式（U盘）中的经济部分：应包含经济部分全部excel格式预算表格，工程量清单综合单价分析表无须装订入投标文件纸质版中，但清单项目的综合单价分析表（excel格式）必须拷入U盘中。 注：在核发中标通知书时，中标人应另外补充一式 3 份投标文件（除需增加的工程量清单综合单价分析表外，其他内容必须与投标时提交的投标文件相一致）。 |
| 3.6.3 | 装订要求 | 1、本工程应将投标函部分、经济部分、资格审查部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 （2）经济部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 注：因投标文件页数过多，可以分装成册。 （3）资格审查部分的装订要求 应按照第八章规定格式装订成册，并应编制目录，标注页码。 电子版形式（U盘）：须在U盘上贴上标签(标签上写明项目名称及投标人名称)。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1. 投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“经济部分”袋、 “资格审查部分”袋以及“投标文件”大袋。 2. 投标函部分和电子版形式（U盘）装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 3. 经济部分装入“经济部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 4. 资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位法人章。 5. “投标函部分”、“经济部分”等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。一个大袋装不下的，可使用多个大袋分册封装。大袋未按要求密封的，招标人或代理机构应该拒收。 6. “资格审查部分”单独封装，密封并在袋上加盖投标人单位法人章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 注：“投标函部分”袋、 “经济部分”袋、“资格审查部分”袋只为方便投标文件分装，不作为判定密封合格与否的条件。但为了方便开标，请各投标人主动配合，按要求分装。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋和“资格审查部分”封套上写明如下内容： 招标人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 重庆供销生鲜连锁有限公司，地址：重庆市渝北区宝环路65号 |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间： 开标地点：重庆供销生鲜连锁有限公司 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证，核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料，以确认其身份合法有效； 2. 宣布开标纪律。 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。 4. 投标文件的密封检查：投标人可对自己的投标文件封装情况进行检查，以确认其投标文件密封完好。 5. 汇总投标保证金交纳情况 展示投标保证金缴纳情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，在开标记录表上记录并交由评标委员会作否决投标处理；保证金来款账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理；未进行基本账户登记的，投标人须在开标会现场提交企业基本账户开户证明文件复印件供评标委员会核验。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。采用经评审最低投标价法的还需计算最高限价的85%数值，以便评标委员会评审。 7. 逐单位随机开启投标文件。开启投标文件大袋及投标函部分袋、经济部分袋、资格审查部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8.招标人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 12. 开标结束。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐经评审合格的报价由低到高排名前三名为中标候选人。 |
| 7.2 | 中标公示 | 招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 重庆市农产品（集团）有限公司官网上进行公示。 |
| 7.3 | 履约担保 | 1、中标人是否提供履约担保：提供。 2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：银行转账； （2）履约担保的金额：合同总价款的10% 即 元； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：见专用合同条款。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 二次招标和不再招标 | 重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有关规定需要履行审批、核准、备案手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准、备案。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |
| 9.1 | 支付担保 | 不提供 |
| 9.2 | 项目经理答辩 | 项目经理答辩：□有；☑无。 |
| 9.3 | 异议、投诉处理 | 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修改）、开标情况、评标结果等事项提出异议或投诉的，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向重庆市农产品（集团）有限公司监察审计部投诉。 |
| 9.4 | 建筑领域实施农民工工资专用账户相关要求 | 本项目在实施过程中，中标人必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）执行。 |
| 9.5 | 低价风险担保 （采用最低评标法适用） | 1、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供，如不按时足额提供，视为中标人放弃中标，招标人有权不退还其投标保证金，并报招标投标行政监督部门按照信用管理办法的规定处理，对中标人的不良行为直接记12分，纳入重点关注名单。 2、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限： （1）低价风险担保的金额：（招标项目最高限价×85%-中标价）×3； （2）投标人的投标总报价低于招标项目最高限价85%时，应按照招标文件第八章投标文件格式要求提供《低价风险担保缴纳承诺书》。同时，投标人应在《低价风险担保缴纳承诺书》中确定提供低价风险保证金的方式（银行转账）。 （3）低价风险担保的提交 低价风险担保的提交时间：招标人应在中标公示结束后，向中标人送达书面低价风险担保缴纳通知，从招标人低价风险担保书面通知送达中标人之日起，5个工作日之内中标人必须按照招标文件约定金额向招标人缴纳低价风险担保，且最高不超过最高限价的85%。若拒不缴纳或未按时缴纳低价风险担保，视为中标人自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还，同时，招标人应当撤销中标通知书，并在约定的低价风险担保送达截止之日起3个工作日内将处理结果书面告知中标人。 （4）中标人因自身原因未按中标通知书规定的时限与招标人签订合同的，招标人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。 （5）低价风险担保的期限：自低价风险担保生效之日起至竣工验收合格之日止。 3、低价风险担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还。 4、采用经评审最低投标价法的项目，拟中标人或者中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照招标文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，拟中标人或中标人应对超过部分予以赔偿。 |

附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：     年     月     日     时     分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标总报价 | 安全文明施工费暂定金额 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高限价的85% |  | [提示：经评审的最低投标价法适用] |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：            监标人：            主持人：            记录人：

年     月    日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于      年    月    日   时前递交至                   （详细地址）或传真至             （传真号码）。采用传真方式的，应在        年     月      日     时前将原件递交至		（详细地址）。

评标委员会：                   （签字）

年     月      日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）评标委员会：

问题澄清通知（编号：          	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：           （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字或盖章）

年     月      日

附表四：中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标单位               ：

我单位拟建的      （项目名称）     于    年    月    日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标额为（大写）        ，￥     （其中含安全文明施工费 ￥    ）。中标工程范围：     ，工程规模为       ，中标工期    日历天，工程质量达到国家施工验收规范标准。 项目经理由          担任。

你单位收到中标通知书后，在           日内到我单位签订承发包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：                （盖单位法人章）

法定代表人：             （签字或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期：        年     月     日

# 第三章  评标办法（最低价投标价法）

- 评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和投标人须知前附表中的对应内容一致，若投标人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以“投标人在红名单中优先”的原则排序；投标人均在红名单中或均不在红名单中的，由评标委员会按照 随机抽取 原则排序。 |  |
| 2.1 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排列。 |  |
| 2.2 | 符合性审查 | 取报价排序前□5□6☑7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 |  |
| 2.2.1 | 资格评审标准 | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | □业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标截止日投标资格情况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.2.2 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险。 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | 1.投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致。 2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价。 3.投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式。 |
|  |  | 暂定金额 | 安全文明施工费等其他暂定金额（暂列金）必须按照招标文件给定的金额填报。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4项规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定，且投标文件中其它载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。 |
|  |  | 实质性要求 | 涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。 |
| 3 | 评标程序 | 1.对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 2. .取报价排序前7名（若实际投标人数量小于7家时，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。 3.若上述程序未能评出三名中标候选人，则评标委员会对剩余投标文件继续按上述第2条进行评审，直至评出三名中标候选人，或者评审完所有投标文件。 4. 因评标委员会作否决投标处理，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 注：若出现投标人投标报价相同的，以“投标人在红名单中优先”的原则排序；投标人均在红名单中或均不在红名单中的，由评标委员会按照 随机抽取 原则排序。 |  |

附件A：经评审的最低投标价法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决投标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 技术方案评审 （如有） | A-1投标人的技术方案有任何一项不满足评标办法前附表第2.2.1项评审标准要求的，技术方案评审不合格，由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 资格评审 | A-2投标人的资质条件、营业执照及安全生产条件须满足投标人须知前附表第1.4.1项第1条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-3投标人的财务须满足投标人须知前附表第1.4.1项第2条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-4投标人的业绩须满足投标人须知前附表第1.4.1项第3条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。 |
|  |  | A-5投标人的投标截止日投标资格情况须满足投标人须知前附表1.4.1项第4条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-6投标人的项目经理资格须满足投标人须知前附表第1.4.1项第5条的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 形式评审 | A-7投标人名称必须与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-8投标函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-9投标文件格式符合第二章“投标人须知”第3.6.1款的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-10投标文件份数符合第二章“投标人须知”第3.6.3项的规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-11联合体参与投标的应提交联合体协议书，并明确联合体牵头人。在联合体协议中须明确由联合体牵头人委派委托代理人，否则由评标委员会作否决投标处理（无）。 |
|  |  | A-12只能有一个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-13第八章 投标文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。若投标单位为联合体，则联合体协议书中各联合体各成员单位签字（或盖章）须齐全，联合体协议书以外的投标文件格式中，要求联合体牵头人法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-14投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证明材料，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  | 响应性评审 | A-15投标总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-16投标总报价不得高于招标人公布的投标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-17投标总报价低于最高限价85%的，投标人应在编制投标文件时，在投标函部分中递交低价风险担保缴纳承诺书。承诺书格式详见第八章投标文件格式，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-18暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额必须按照招标文件给定的金额填报，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-19投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-20工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-21工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-22投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3项规定，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-23投标人应按投标人须知前附表第3.4款的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-24符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件，否则由评标委员会作否决投标处理。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-25符合第七章“技术标准和要求”规定。否则由评标委员会作否决投标处理（如有）。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。） |
|  |  | A-26投标人提供的关于已标价工程量清单的承诺符合招标文件的要求，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-27投标报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2项规定执行，否则由评标委员会作否决投标处理。 |
|  |  | A-28投标人有以下情形之一的，其投标文件由评标委员会作否决投标处理： 1.本次投标有串通投标、弄虚作假等违反招投标相关法律、法规的行为的； 2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |

# 第四章  合同条款及格式

# xxxxx施工合同

发包方:       (以下简称甲方)

承包方:       (以下简称乙方)

甲方将“        ”承包给乙方，通过甲乙双方友好协商，达成如下协议，甲乙双方遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工内容及规模：                 。

二、质量及工期

1、质量：合格

2、工期：75日历天，分区分段施工。

3、开工日期：甲方通知为准。

三、合同总价：        元。本合同价款总额包括完成项目范围内人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费、规费、安全文明施工专项费，安全文明施工按实计算费用、税金、环保验收、各种检测费、验收配合费、政策性文件规定费用、约定范围内的市场价格波动风险、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担的所有责任、义务和风险等所需的费用。

四、甲乙双方各自的责任：

（一）、甲方责任：

1、开工前2天，为乙方入场施工创造条件。

2、负责提供水源、电源，保证乙方施工需要。

3、甲方派驻工程现场代表        代表甲方处理现场施工过程中的相关事宜。

（二）、乙方责任：

1、乙方保证工程施工质量，必须满足施工图所涉及的技术标准、规范、规程、图集等；同时需满足国家或行业的质量检验评定标准，并承担工程移交前全部成品保护的责任；

2、乙方进场后按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护（相关费用已包含在合同金额中，不另行收取）。

3、乙方在施工过程中如发生安全事故，所造成的经济损失和行政、法律责任等，全部由乙方自行承担；乙方负责现场安全管理，造成第三方人员伤害的全部由乙方自行承担。

4、乙方派驻工程现场代表      代表乙方处理现场施工过程中的相关事宜。

5、因乙方责任未按时完工，乙方将承担每天15000元的延期违约金。

7、保修期内，因乙方原因造成的质量问题，乙方应在接到通知之后24小时内派人至现场。乙方未按约定到场维修或到场无力维修的，经乙方维修仍有问题或多次报修未尽全部维修负责的，甲方有权直接委托第三方维修，所需费用从质保金中扣除，不足部分，甲方有权要求乙方另外支付。

8、因乙方质量问题引起第三方对甲方索赔，责任由乙方承担。此外，乙方还将承担相应的赔偿费，甲方可直接自质保金中扣除，如不足，甲方有权要求乙方另外支付。

9、乙方产品质量、规格型号、技术要求不合格，给甲方造成损失，乙方将承担赔偿损失责任。

10、乙方已充分知晓甲方本合同项目为甲方正常经营的农贸市场，乙方施工期间农贸市场不停业，乙方需分区、分段施工，乙方不得以此为由认为甲方未创造施工条件，要求赔偿。

五、工程款支付方式及质保金

##### （一）履约担保。履约担保的金额为中标金额的10%即    万元；在合同签订后5天内，乙方按担保金额向甲方提交履约担保。履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程竣工验收合格后14天内无息退还；采用银行保函的，工程竣工验收合格后14天内退还。

##### （二）低价风险担保。若中标价低于最高限价的85%，乙方需在低价风险担保书面通知送达之日起，5个工作日之内向甲方缴纳低价风险担保。低价风险担保的金额为：（招标项目最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%。

（三）工程竣工验收合格后15日内，甲方向乙方支付合同总额的70%，小写     元；大写（      ）。

（四）结算审核单位出具结算咨询报告且经双方完成结算后15日内甲方支付至结算金额的95%。

（五）余5%作为质保金，质保期自工程完工验收之日起算2年，质保期满后，由乙方向甲方书面申请退还质保金，甲方扣除相应合同约定整改费用（如有）、违约金（如有）等款项后向乙方无息退还剩余质保金。

（六）乙方在收取每阶段款项前，需向甲方提供等额有效的增值税专用发票，税率为9%，乙方未开具合法有效发票的，甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。

六、工程的竣工验收及移交

（一）甲方应在收到乙方竣工报告后14天内组织设计单位、监理单位、乙方等进行验收，竣工日期以最后一次整改后通过竣工验收的时间为准。

（二）当工程具备竣工验收条件时，乙方应及时向甲方提交竣工报告及竣工资料、办理移交手续。否则甲方有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出整改意见。乙方必须按要求整改，并承担整改费用；如乙方拒绝按甲方提出的要求整改，甲方有权请第三方整改，由此发生的整改费用从未付工程款或质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，乙方不得以任何借口拒绝移交工程，否则，甲方有权强行使用，由此发生的一切后果，由乙方负责。

（三）乙方提供竣工资料的约定：乙方提供纸质版竣工图三套，电子版竣工图二套（刻光盘）。

（四）移交、接收全部与部分工程

乙方向甲方移交工程的期限：竣工验收通过后7天内完成工程的移交。因乙方自身原因未按时移交工程的，违约金的计算方法为：乙方应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按经审定结算金额的0.5‰/天支付违约金。

七、合同解除

1、甲方有权基于下列原因之一，书面通知解除合同或解除合同的部分工作，甲方解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其他权利。

（1）乙方未能按照甲方的通知要求纠正施工。

（2）未经甲方同意擅自将本工程挂靠施工、分包或者转包给第三方。

（3）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同。

（4）乙方实际进度明显落后于进度计划，甲方指令其采取措施并修正进度计划时，乙方无作为。

（5）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产或（和）清算程序。

2、发生争议后，除非下列情况出现，否则乙方应继续履行合同以保持施工连续：

（1）甲方明确要求其退场并停止施工；

（2）合同已因实际情况无法履行；

（3）双方协议停止施工；

（4）调解要求停止施工，且为双方接受；

（5）执法部门、仲裁机关或法院要求停止施工。非上述情况，乙方单方面停止施工，应承担按照实际情况确定工期延误、经济损失等违约责任，违约经济损失原则每天不少于总价的5%。

3、因出现争议，乙方不得擅自中断施工或者破坏已经完成的施工部分，乙方应当善意的继续履行本协议，否则造成的损失由乙方承担。

4、甲方依据约定解除本合同的，有权将本工程另行发包给第三方施工，乙方应当在甲方发出撤场通知后10日内撤场完毕，乙方或乙方的任何人员均不得阻挠且不得损坏已完成工程，乙方未在上述期限内撤场的，遗留现场的乙方机械、工具等物品甲方有权视为垃圾并清运出现场，乙方应当承担垃圾清运费。

八、本合同书执行中若双方发生争议，协商解决。协商不成，可向工程所地人民法院提起诉讼。

九、合同份数：

本合同书一式肆份，甲乙双方各执两份，双方签字或盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：

法定代表人：　　　　　　　　　　法定代表人：

年　　月　　日　          　年　　月　　日

- 《安全管理协议》

甲方将本工程发（分）包给乙方施工，为明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议。

第一条 承包工程项目

1、工程地点：九龙坡区谢家湾街道文化四村7号。

2、工程范围：详见主合同。

3、工程内容：详见主合同工程概况。

4、承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收合格。

第二条 工程项目期限见合同相关规定。

第三条 协议内容

1、乙方应认真贯彻国家、市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，并遵守甲方、总包单位的管理机制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场。

4、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，人员安全生产教育会议，并通知甲方或者总包单位委托有关人员出席会议，详细介绍施工中有关安全、消防等规章制度及要求，乙方必须检查，督促施工人员严格遵守、认真执行。根据工程项目内容、特点，乙方应做好技术交底。

6、施工期间乙方指派的现场施工代表负责本工程项目的有关安全工作，甲方现场施工代表负责联系，监察督促乙方执行有关安全、防火规定，甲乙双方、总包方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守总乙方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方、总包方的督促、检察和指导。甲方有权监督乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查，对于查出的隐患，乙方必须按期限整改，对乙方违反安全生产规定、制度等情况，甲方有权要求乙方整改，乙方应改认真整改。

8、在生产操作过程中的个人防护用品，有各方自理，乙方应督促施工人员自觉穿戴好防护用品。

9、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工就表示该乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，乙方施工过程中由于上述因素不良而导致的事故，后果负责。

10、若有总承包提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同总包方共同案规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，负责由此发生的后果概由擅自使用方负责。

11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方、总包方必须相互借用和租赁，应有双方有关人员办理借用或租赁手续，制定有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

12、乙方的人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，如确实学要拆除更动的，必须经施工负责人和乙方、总包方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。

13、特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证，外省市特种作业人员还须经市有关特种作业考核站进行审证教育：中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

14、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

15、乙方需用甲方提供的电器设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由肇事者单位负责。

16、贯彻先订合同后施工原则，甲方不得私自指派人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、乙方在签订施工合同后，应自觉地向市、地区劳动局劳动保护监察科（股）等有关部门办理手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机等重大事故（包括总乙方、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），乙方应全力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及当地有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区劳动保护监察部门等有关机构，乙方负责事故的损失和善后处理费用。

20、乙方对现场所有因安全事故及安全隐患所造成的任何经济损失及安全指标承担全部责任，若乙方未按照上述规定及本合同约定执行安全规定的，甲方有权在认定事实后予以每次罚款贰佰元作为违约金直接在工程款中予以扣除，乙方支付上述费用后并不免除乙方的安全管理责任。

21、本协议同工程施工合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由乙方承担一切经济损失，本文件经双方盖章后即发生法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

《廉洁从业协议》

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，项目单位（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1. 甲方乙方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）甲方及其工作人员违反合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.协议作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）

甲      方：                     乙      方：

法定代表人：                     法定代表人：

现场代表人：                     现场代表人：

# 第五章  工程量清单

各投标人自行在重庆市农产品（集团）有限公司官网下载。

# 第六章  图纸

各投标人自行在重庆市农产品（集团）有限公司官网下载。

# 第七章  技术标准和要求

（若有）

# 第八章  投标文件格式

目  录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

二、经济部分

已标价工程量清单

三、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）承诺

（六）其他资料

## 二、投标函部分

（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）低价风险担保缴纳承诺书（如有）

### （一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币        万元，该工程项目经理为        ，身份证号码为        ；委托代理人为：        ，身份证号码为        。工期        ， 缺陷责任期        ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		 。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	（¥     ）。投标保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受招标文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　               （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

地    址：

网    址：

单位电话（座机）：                      委托代理人电话（手机）：

传    真：

邮政编码：

年    月    日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数： |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 分包 |  |  |
| … | …… | …… |  |
| … | …… | …… |  |

投  标  人：                            （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （四）低价风险担保缴纳承诺书

（投标报价低于招标项目最高限价的85%时采用）

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了你公司        （项目名称）的投标。我公司投标报价低于最高限价的85%，若获得中标资格，我公司承诺按照招标文件的规定递交低价风险担保。否则，我公司愿承担招标文件中约定的，因未按规定递交低价风险担保的相应责任。

特此承诺。

投  标  人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

## 三、经济部分

（项目名称）

投 标 文 件

经济部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：  　　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

[目录由投标人自行编制]

### 已标价工程量清单

四、资格审查部分

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： 　　 　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　（签字或盖章）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）近年完成的类似项目情况表

（五）承诺

（六）其他资料

### （一）法定代表人身份证明及授权委托书

### 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明复印件（双面）

投标人：              	（盖单位法人章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人    （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改        （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

投  标  人：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明复印件（双面）

年  月  日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份授权委托书原件在开标现场出具。

3.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

### （二）承诺

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、我公司投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

2、我公司拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

我公司拟派的项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决；已取得中标候选人资格或中标资格的，招标人有权取消其中标候选人资格或中标资格；给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，取消我公司中标资格，给招标人造成损失的，我公司依法承担违约赔偿责任。

- 我公司承诺：已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改，每项工程量清单综合单价报价不得高于对应工程量清单综合单价最高限价。你公司可在合同签订前对我公司已标价工程量清单进行清标。若发现我公司的工程量清单综合单价报价超过招标时给出的工程量清单综合单价最高限价的，在工程结算时你公司以发出的工程量清单综合单价最高限价为基础，按照我公司的中标总报价与本工程的总价最高限价的下浮比例进行同比例下调，我公司无条件接受，否则按我公司违约处理。

5、我公司在资格审查部分中提供的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

6、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有招标人不能接受的条件。

7、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

投  标  人：                         （盖单位法人章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

年    月    日

### （六）其他资料

1. 投标保证金

[提示：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料]

企业基本账户开户证明文件复印件。

2.

……

承诺书

致：                               （招标人）

### 我司参与                                      （项目名称）的投标，完全知晓并了解《招标文件》的全部内容，我司承诺，中标后严格按照《招标文件》第七章“技术标准和要求”执行。

投标人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

（若有技术标准和要求的请提供此承诺书）

“总价”是指在工程量清单中以“项”或“总额”为计量单位、以总价计价的子目，一般用于不能按照约定的工程量计算规则确定数量的子目。总价子目一般按照分期、完成合同价的百分比或完成进度计划的形象进度节点等方式予以分解支付。总价子目的计量方法由发包人在专用合同条款12.3.1中明确。